## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2014-12-17
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Karim Salem
Participant 2 |  | Simon Marek
Participant 3 |  | Karim Salem
Participant 4 |  | Marcel Gössl
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Funktionierendes Handtracking in VR auf allen Rechnern (Akzeptanzkriterium: VR Umgebung mit Handtracking funktioniert auf dem Rechner jeden Teammitglieds) | 15 | 9 | -6 | x
2 | DICOM Library mit VR Handtracking Projekt verknüpfen als Basis für spätere DICOM Handtrackings (Akzeptanzkriterium: DICOM Objekt ist in VR Umgebung implementiert) | 20 | 18 | -2 | x
3 | Handtracking Zoom + Rotation basics Recherche (Akzeptanzkriterium: Informationen zu Zoom und Rotation wurden gesammelt) | 20 | 12 | -8 | x
4 | Zoom und Rotation mit DICOM Objekt implementieren (Akzeptanzkriterium: DICOM Objekt kann gezoomt und gedreht werden) | 0 | 14 | 14 | x |  | wurde ursprünglich nicht eingeplant
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 | Summe | 55 | 53 | -2 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol