## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2014-12-17
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Karim Salem
Participant 2 |  | Simon Marek
Participant 3 |  | Felix Hadinger
Participant 4 |  | Marcel Gössl
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Machbarkeitsanalyse DICOM Bibliothek (Akzeptanzkriterium: Wissen, ob alle Requirements umgesetzt werden können) | 13 | 13 | 0 | x
2 | DICOM viewer in beliebige Programmiersprache studieren und Datenformat verstehen (Akzeptanzkriterium: Dokument mit Infos über DICOM) | 15 | 14 | -1 | x
3 | Grundlagen 3D rendering MarchingCubes recherchieren (Akzeptanzkriterium: Dokument mit Infos über Grundlagen) | 15 | 10 | -5 | x
4 | Kompatibilität zwischen Unity + Quest + andere Programmiersprachen als C# recherchieren (Akzeptanzkriterium: Liste an Programmiersprachen) | 2 | 1 | -1 | x
5 | 3D Slicer Segmentierung + Export für Unity testen (Akzeptanzkriterium: Vor- und Nachteile der Anwendung kennenlernen) | 6 | 10 | 4 | x
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
…
n
7 | Summe | 51 | 48 |  | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol