## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung von σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique). Die Version 2016_slim wurde gegenüber der Version 2016_full stark vereinfacht, um einen besseren Einstieg in die Verwendung zu ermöglichen.
Für dieses Schätzwerkzeug wurden ein Delphi Verfahren, PERT, Storypoints, T-Shirt Sizing und andere Schätzverfahren kombiniert.
Beachten Sie die dazugehörige Anleitung!
- Schätzung in Personenstunden und in abstrakten Sorypoints
- Integration von T-Shirt Sizing
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Bereiche für Benutzereingaben sind freigegeben.
Copyright: CSS Computer-Systems-Support GmbH, Dipl.-Ing.(FH) Sven Schweiger 2007-2016.

## Spezifikation
Delphi Verfahren mit PERT - Unsicherheit ausdrückbar durch Schätzbereich: Breite, p(range) | [13 empty] | T-Shirt-Sizing
ID | Themes / Areas / Arbeitspakete Toplevel | Epics / User Stories / Arbeitspakete TopLevel | User Stories / Detail Level / Beschreibung | Optimistisch (Sp) | Wahrscheinlich (Sp) | Pessimistisch (Sp) | Dokumentation von Annahmen, Überlegungen, Risiken, Bedingungen und Diskussionsergebnissen aus dem Schätzmeeting | Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp) | Kalibrierter erwarteter Aufwand (Ph) | p(range) (5-100) | Divisor (0,25-6) | Standard- Abweichung (Ph) | Varianz | Aufwand (T-Shirt: XS-XXL) | Businesswert (T-Shirt: XS-XXL) | Nettobusiness- wert (T-Shirt: XS-XXL)
|  |  |  | 149 | 280 | 459 |  | 288 | 288 |  |  | 15.6649 | 245.3889
1 | Farbliche Darstellung der Herzbereiche basierend auf Segmentierung | Recherchieren und Vergleichen von Methoden zur 3D-Segmentierung | Als Entwickler möchte ich verschiedene Methoden zur 3D-Segmentierung recherchieren und vergleichen, damit ich die beste Lösung für eine präzise und effiziente Segmentierung des Herzmodells auswählen kann. | 7 | 18 | 30 | Pessimistisch: es wird kein geeignetes Modell gefunden, das CT Daten segmentieren kann | 18.1667 | 18.1667 | 99.73 | 6 | 3.8333 | 14.6944 | L | L | L
2 | Farbliche Darstellung der Herzbereiche basierend auf Segmentierung | Liste an Herzsegmenten erstellen | Als Benutzer möchte ich verschiedene Segmente des Herzens kennen lernen und erforschen können. | 5 | 10 | 18 | Pessimistisch: die Segmente der Liste können durch die Segmentierungsmethode nicht umgesetzt werden | 10.5 | 10.5 | 99.73 | 6 | 2.1667 | 4.6944 | L | L | L
3 | Farbliche Darstellung der Herzbereiche basierend auf Segmentierung | 3D-Modell mit definierten Segmenten erstellen | Als Entwickler möchte ich ein 3D-Modell mit definierten Segmentierungen in der Entwicklungsumgebung importieren. | 10 | 35 | 60 | Pessimistisch: Erfahrung aus dem letzten Semester hat gezeigt, dass Segmentierung mit DICOM Daten sich als schwierig erweist | 35 | 35 | 99.73 | 6 | 8.3333 | 69.4444 | XL | XXL | XXL
4 | Farbliche Darstellung der Herzbereiche basierend auf Segmentierung | Auswahl einer geeigneten Methode, um das Herzmodell einzufärben | Als Entwickler möchte ich eine geeignete Methode finden, um das menschliche Herz einzufärben. | 6 | 15 | 24 | Pessimistisch: unklar, inwiefern die DICOM Voxel gefärbt werden können | 15 | 15 | 99.73 | 6 | 3 | 9 | L | M | S
5 | Farbliche Darstellung der Herzbereiche basierend auf Segmentierung | Einfärben des Herzens | Als Benutzer möchte ich farbliche zwischen den anatomischen Strukturen des Herzens unterscheiden können. | 12 | 16 | 25 |  | 16.8333 | 16.8333 | 99.73 | 6 | 2.1667 | 4.6944 | L | L | L
6 | 2D-Darstellung in anatomischen Schnittebenen | Untersuchung bestehender Tools für 3D-Modellextraktion in 2D-Schnitten | Als Entwickler möchte ich bestehende Tools zur 3D-Modellextraktion in 2D-Schnitten untersuchen und vergleichen, damit ich die effizienteste und genaueste Methode für unser Projekt auswählen kann. | 6 | 15 | 22 |  | 14.6667 | 14.6667 | 99.73 | 6 | 2.6667 | 7.1111 | L | M | S
7 | 2D-Darstellung in anatomischen Schnittebenen | Entwicklung und Testen der 2D Darstellung in Entwicklungsumgebung | Als Entwickler möchte ich sicherstellen, dass die 2D Darstellung der unterschiedlichen Schnittebenen in Unity funktioniert. | 10 | 23 | 35 | Pessimistisch: Es ist nicht klar, inwiefern eine bestehende Lösung integriert werden kann | 22.8333 | 22.8333 | 99.73 | 6 | 4.1667 | 17.3611 | L | L | L
8 | 2D-Darstellung in anatomischen Schnittebenen | 2D Darstellung in VR | Als Nutzer möchte ich die 2D Darstellung mit meiner VR Brille betrachten können. | 30 | 46 | 70 | Pessimistisch: Die Umsetzung in VR erfordert Technologien wien Handtracking. Dieses ist von externen Bibliotheken abhängig. Die Implemnetierung bei anderen Objekten hat sich letztes Semester als herausfordernd erwiesen. | 47.3333 | 47.3333 | 99.73 | 6 | 6.6667 | 44.4444 | XL | XXL | XXL
9 | 2D-Darstellung in anatomischen Schnittebenen | Erstellen eines einfachen UI Buttons zum Wechseln zwischen 2D- und 3D-Ansicht | Als Nutzer möchte ich per UI-Button zwischen einer 2D- und einer 3D-Ansicht wechseln können damit ich das anatomische Modell aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. | 13 | 15 | 24 |  | 16.1667 | 16.1667 | 99.73 | 6 | 1.8333 | 3.3611 | L | L | L
10 | UI Auswahl der jeweiligen Schnittebene in VR | Als Benutzer möchte ich auswählen können, welche der 2D Ansicht dargestellt werden soll, damit ich zwischen sagittal, transversal, frontal unterscheiden kann. | UI Elemente (z.B. Buttons vorhanden, um die jeweilige Schnittebene auszuwählen) sind in der VR Sicht vorhanden und mit der jeweiligen Schnittebene verknüpft. | 7 | 15 | 28 |  | 15.8333 | 15.8333 | 99.73 | 6 | 3.5 | 12.25 | L | L | L
11 | Möglichkeit zur Einsicht ins Herz | Methode zur Einsicht definiert | Als Entwickler möchte ich verschiedene interaktive UI-Steuerungen für medizinische 3D-Modelle recherchieren (z. B. Transparenzanpassung, Layer-Steuerung), damit ich die besten Interaktionsmöglichkeiten für eine intuitive und benutzerfreundliche Darstellung identifizieren kann. | 10 | 15 | 25 |  | 15.8333 | 15.8333 | 99.73 | 6 | 2.5 | 6.25 | L | XL | XL
12 | Möglichkeit zur Einsicht ins Herz | Einsicht ins Herz in Entwicklungsumgenung eingebunden. | Als Entwickler möchte ich sicherstellen, dass die Einsicht in das Herz in der Entwicklungsumgebung entabliert wurde, damit es getestet werden kann. | 3 | 5 | 8 |  | 5.1667 | 5.1667 | 99.73 | 6 | 0.83333 | 0.69444 | M | XXL | XXL
13 | Möglichkeit zur Einsicht ins Herz | Mechanismus entwickeln, um Herzschichten per Klick oder Geste ein- und auszublenden. | Als Nutzer möchte ich die verschiedenen Schichten des Herzens per Klick oder Geste ein- und ausblenden damit ich die innere Struktur und Anatomie besser verstehen kann. | 20 | 30 | 55 | Pessimistisch: Erfahhrung vom Entwicklerteam mit VR Steuergesten ist nicht vorhanden | 32.5 | 32.5 | 99.73 | 6 | 5.8333 | 34.0278 | XL | M | S
14 | Allgemein | VR Auswahlmenü für die verschiedenen Funktionen | Als Benutzer möchte ich mithilfe eines Interaktionsmenüs in VR die verschiedenen Funktionen auswählen können, damit ich das Herz auf unterschiedliche Arten erforschen kann. | 10 | 22 | 35 |  | 22.1667 | 22.1667 | 99.73 | 6 | 4.1667 | 17.3611 | L | XL | XL
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6

## Aufwandschätzung
Aufwandschätzung mit Zusagesicherheit (Konfidenzintervall)
Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 256.6702 | 32.0838 | 1.6042 | 0.13368
10% | 267.9489 | 33.4936 | 1.6747 | 0.13956
16% | 272.3351 | 34.0419 | 1.7021 | 0.14184
20% | 274.8415 | 34.3552 | 1.7178 | 0.14315
25% | 277.5045 | 34.6881 | 1.7344 | 0.14453
30% | 279.8543 | 34.9818 | 1.7491 | 0.14576
40% | 284.0838 | 35.5105 | 1.7755 | 0.14796
50% | 288 | 36 | 1.8 | 0.15
60% | 291.9162 | 36.4895 | 1.8245 | 0.15204
70% | 296.1457 | 37.0182 | 1.8509 | 0.15424
75% | 298.4955 | 37.3119 | 1.8656 | 0.15547
80% | 301.1585 | 37.6448 | 1.8822 | 0.15685
84% | 303.6649 | 37.9581 | 1.8979 | 0.15816
90% | 308.0511 | 38.5064 | 1.9253 | 0.16044
98% | 319.3298 | 39.9162 | 1.9958 | 0.16632

## Angebotspreis
Angebotskalkulation
Parameter zur Angebotskalkulation
Stundensatz / Tagsatz
Stundensatz (EUR) 2) | 139
Stunden pro Tag 1) | 7.7
Tagsatzsatz (EUR) 2) | 1070.3
1) Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenberechnung, nicht für die Ressourcenberechnung!
2) Der Tagsatz bzw. Stundensatz ist bei dieser einfach Kalkulation ein Mischsatz für das Unternehmen bzw. das Projekt (inkl. Gemeinkosten, etc.)!
Vereinfachte Angebotskalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 277.5045 | 288 | 298.4955 | 319.3298
Gesamtaufwand (Tage) | 36.0395 | 37.4026 | 38.7656 | 41.4714
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 38573.1285 | 40032 | 41490.8715 | 44386.8404
Bemerkung zur Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Einstellungen
Nettobusinesswert
Businesswert / Aufwand | XS | S | M | L | XL | XXL
XS | XS | S | M | L | XL | XXL
S | XS | S | M | L | XL | XXL
M | XS | XS | M | L | XL | XXL
L | XS | XS | S | L | XL | XXL
XL | XS | XS | S | M | XL | XXL
XXL | XS | XS | S | M | L | XXL
Nettobusinesswert | Umsetzung | Empfehlung bei Fixpreis
XS | nicht relevant | nicht relevant
S | kaum relevant | nicht relevant
M | möglich | nicht relevant
L | wichtig | COS / abnahmerelevant
XL | sehr wichtig | COS / abnahmerelevant
XXL | unbedingt | COS / abnahmerelevant
Kalibrierung Storypoints auf Personenstunden
Story Points | Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h) | Aufwand in T-Shirt Sizes | Entspricht Personen- tagen | Entspricht Personen- monaten | Granularität | Anzuwenden in der Phase
512 | 512 | XXL | 64 | 3.2 | Epics | Vorprojekt
256 | 256 | XXL | 32 | 1.6 | Epics | Vorprojekt
128 | 128 | XXL | 16 | 0.8 | Epics | Vorprojekt
64 | 64 | XL | 8 | 0.4 | Epics | Vorprojekt
32 | 32 | L | 4 | 0.2 | Epics / User Story | Vorprojekt/Sprint
16 | 16 | L | 2 | 0.1 | User Story | Sprint/Vorprojekt
8 | 8 | M | 1 | 0.05 | User Story | Sprint
4 | 4 | M | 0.5 | 0.025 | User Story | Sprint
2 | 2 | S | 0.25 | 0.0125 | User Story | Sprint
1 | 1 | S | 0.125 | 0.00625 | User Story | Sprint
0.5 | 0.5 | XS | 0.0625 | 0.003125 | User Story | Sprint
0 | 0 | XS | 0 | 0 | User Story | Sprint
Ermittlung des Divisors für die Berechnung der Standardabweichung (Schätzformal nach McConnell)
Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
100 | 6
95 | 6
85 | 3.3
75 | 2.6
65 | 2.1
55 | 1.7
45 | 1.4
35 | 1
25 | 0.77
15 | 0.51
5 | 0.25
0 | 0.25
Ideale Umrechnungswerte Personen-Stunden / -Tage / -Monate / -Jahre
Umrechnung | Ideale Personenstunden
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
Wird für die Umrechnung des Gesamtaufwandes verwendet!