## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2025-04-08 17:00
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Innleben mit VR visualisierbar mithilfe von Handtracking (Akzeptanzkriterium: Durch Handtracking werden verschiedene Schichten des Herz-Innenlebens sichtbar) | 20 | 25 | 5 | x |  | Alpha Version (noch nicht auslieferbar)
2 | Verschiedene Möglichkeiten untersuchen, 2D Darstellung vom Unity editor window Inhalt in VR sichtbar zu machen (Akzeptanzkriterium: Plan für Vorgehenweise im nächsten Sprint definiert, Source Code für Adaptierung identifiziert) | 20 | 16 | -4 | x |  | Source Code identifiziert, Darstellung derzeit nicht im Play Mode (Laufzeit) aktualisiert
3 | UI Buttons in VR hinzugefügt (Akzeptanzkriterien: UI Buttons reagieren auf Handtracking) | 10 | 7 | -3 | x |  | Alpha Version (noch nicht auslieferbar)
4 | Untersuchen von alternativen Workflow mit GitHub und OneDrive (Akzeptanzkriterium: es wurde ein alternativer Workflow für remote Repositories Untersucht, der größere Dateien als GitHub erlaubt, Entscheidung über zukünftige Verwendung getroffen) | 4 | 4 | 0 | x
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -2 | 0 | 0
|  | 54 | 52
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol