## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2014-11-05
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Karim Salem
Participant 2 |  | Simon Marek
Participant 3 |  | Karim Salem
Participant 4 |  | Marcel Gössl
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | VR Umgebung aufsetzen: Hello world | 15 | 15 | 0 | x
2 | DICOM Library mit VR verknüpfen | 10 | 10 | 0 | x |  | minimale Anpassungen im nächsten Sprint
3 | Basics Handtracking: Reasearch | 15 | 17 | 2 | x
4 | Basics Handtracking: draft Implementierung | 15 | 11 | -4 | x
5 | GitHub Problem wegen pushen lösen | 2 | 5 | 3 | x
6 | Verbindungsproblem mit Meta Link lösen | 2 | 7 | 5 | x
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 | Summe | 59 | 65 | 6 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol