## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2014-11-05
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Felix Hadinger
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Marcel Gössl
Participant 5 |  | -
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | VR Umgebung aufsetzen + mit DICOM Library verknüpfen | 60 | 10 | -50 |  | x | durch eine Intensive Prüfungsphasen konnten wir nicht so viel Zeit wie geplant investieren, werden das Item in nächsten Sprint übernehmen
2 | Organisation VR Brillen | 2 | 2 | 0 | x
3 | Recherge rund um VR in Unity | 7 | 5 | -2 | x
4 | Test Libraries mit VR Support | 5 | 6 | 1 | x
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -51 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol