## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2025-05-13 17:00
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Handtracking Bug beheben (Akzeptanzkriterium: Hände in VR wieder sichtbar und mit aktuellen Funktionen interagierbar) | 5 | 0 | -5
2 | Alternative Workflows für den Import einzelner Segmente untersuchen (Akzeptanzkriterium: es wurden verschiedene Möglichkeiten untersucht, um den Speicherverbrauch zu reduzieren) | 7 | 4 | -3 | x
3 | Implementierung der in ReqID = 2 gefundenen Lösung (siehe Zeile darüber) (Akzeptanzkriterium: Es wurde evaluiert, ob der alternative Workflow tatsächlich in Unity funktioniert) | 10 | 11 | 1 | x |  | Time estimate vermutlich ungenau, da noch nicht klar ist, welche Möglichkeit gewählt wird
4 | Implementierung von UI Elementen, um zwischen den jeweiligen Schnittebenen (transversal, sattigal, coronal) zu wechseln (Akzeptanzkriterium: User kann in VR mit Handtracking Buttons drücken, die zwischen den Schnittebenen wechseln) | 5 | 3 | -2
5 | Handtracking slider auf 2D Darstellung anwenden + adaptieren (Akzeptanzkriterium: Slider kann mit Handtracking verwendet werden und funktioniert für alle 3 Schnittebenen (transversal, sattigal, coronal) | 10 | 6 | -4
6 | Testen der derzeitigen Implementierungen und Behebung von potentiellen Bugs | 7 | 2 | -5
7 | Implementierung von Unity Version Control (Akzeptranzkriterium: Teammitglieder können pushen und pullen) | 0 | 11 | 11 | x |  | war nicht eingeplant aber wurde durch nicht reproduzierbare Probleme mit Git LFS hinzugefügt
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -7 | 0 | 0
|  | 44 | 37
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol