## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2025-11-04 19:30
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5 |  | -
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Als Benutzer möchte ich ein Startmenü sehen, damit ich auswählen kann, ob ich lernen, trainieren oder ein Quiz starten will. Als Benutzer möchte ich im Startmenü einfache Navigation haben, damit ich schnell zur gewünschten Funktion gelange. Akzeptanzkriterien: Startmenü existiert und es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten: Open World, Lernmodus, Quizmodus; nach Auswahl wird entsprechende Szene geladen | 15
2 | Multiple Choice Quiz implementieren: Als Lernender möchte ich Multiple-Choice-Fragen zu Herzsegmenten beantworten können, damit ich mein Wissen testen kann. Akzeptanzkriterien: Frage und Antwortmöglichkeiten werden in VR dargestellt, Antwort(en) können mittels Handtracking ausgewählt werden | 28
3 | Als Benutzer möche ich die Möglichkeit haben, zum Startmenü zu navigieren, damit ich den Spielmodus ändern kann. Akzeptanzkriterium: Ein Button für das Startmenü existiert und leitet zum Startmenü weiter. | 10
4
| Summe | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol