## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2025-03-25 17:15
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Effort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Auswahl eines geeigneten DICOM Datensatzes (Akzeptanzkriterium: wichtige Herzsegmente werden vom AI Modell erkannt und segmentiert) | 15 | 8 | -7 | x
2 | Möglichkeiten zur Einsicht ins Herz in Unity prüfen (Akzeptanzkriterium: durch Schnittebene wird Innenleben sichtbar, Source Code identifiziert, um in VR einzubinden) | 10 | 7 | -3 | x
3 | Verknüpfung mit VR (Akzeptanzkriterium: Innenleben ist mit VR Brille sichtbar) | 10 | 8 | -2 | x
4 | UI Element zur Steuerung der Schnittebene in VR (Akzeptanzkriterium: interaktives UI (Handtracking) Element implementiert, das sich für Schnittebenen eignen würde, noch kein Kriterium: UI Element interagiert mit Herzobjekt) | 15 | 22 | 7 | x
5 | Vor 1. Sprint: Recherchieren und Vergleichen von Methoden zur 3D-Segmentierung | 18 | 20 | 2 | x
6 | Vor 1. Sprint: Liste an Herzsegmenten erstellen | 10 | 9 | -1 | x
7 | Vor 1. Sprint: 3D-Modell mit definierten Segmenten erstellen | 35 | 33 | -2 | x
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -6 | 0 | 0
| Summe Zeitaufwand | 113 | 107
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol