## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2025-04-29 17:00
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Verknüpfung der Herzsegmente mit den aktuellsten Funktionen: UI Auswahl und Ansicht des Innenlebens (Akzeptanzkriterien: Herzsegmente wurden einzeln importiert, User erkennt nicht, dass es sich um Unterschiedliche Objekte handelt) | 3 | 5 | 2 |  | x | Beim Import der Herzsegmente ist aufgefallen, dass der Speicherverbrauch um ein vielfaches Steigt und Unity zum Absturz bringt -> es wird eine Alternative im nächsten Sprint erarbeitet
2 | Vorläufige Einfärbung des Herzens mithilfe der transfer function, um 2D Schnittebene testen zu können (Akzeptanzkriterium: Herz ist klar erkennbar und wird vom Rest der Voxel rundherum unterschieden) | 4 | 3 | -1 | x
3 | 2D Schnittebene in VR sichtbar (Akzeptanzkriterium: 2D Ansicht wird im VR Modus zur Laufzeit angezeigt) | 20 | 18 | -2 | x
4 | Implementierung und Test des neuen Workflows mit Git LFS und GitLab (Akzeptanzkriterium: es wurde evaluiert, ob dieser Workflow bei allen Teammitgliedern funktioniert - push und pull sind möglich) | 10 | 18 | 8 | x
5 | Nicht benötigte Komponenten aus Unity Projekt entfernen (Akzeptanzkriterien: Speichergröße reduziert, Applikation ist ohne Fehler verwendbar) | 7 | 5 | -2 | x
6 | Implementierung von UI Elementen, um zwischen den jeweiligen Schnittebenen (transversal, sattigal, coronal) zu wechseln (Akzeptanzkriterium: User kann in VR mit Handtracking Buttons drücken, die zwischen den Schnittebenen wechseln) | 15 | 11 | -4 |  | x | Durch erhöhten Zeitaufwand (Git Workflow) konnte dieses Requirement nicht vollständig umgesetzt werden -> wird in nächsten Sprint fortgesetzt
| Summe | 59 | 60 | 1
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol