## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2025-05-27 17:00
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Herzsegmente zusammen bauen (Akzeptanzkriterium: Segmente wirken in VR Ansicht wie das Gesamtherz) | 4 | 6 | 2 |  | x | Herz konnte nicht komplett zusammen gebaut werden, da nicht alle Teile des Herzens segmentiert wurden, Lösungsplan wurde bereits erarbeitet
2 | Überprüfung der "Kanten" in Herzsegmenten + Lösungsfindung (Akzeptanzkriterium: Für BenutzerInnen erscheint das Herz natürlicher durch weniger Kanten) | 7 | 9 | 2 | x
3 | Beta Version des Projektes erstellen (Akzeptanzkriterien: Grundlegenden Funktionen sind vorhanden, um eine Demo für Stakeholder zu ermöglichen) | 5 | 6 | 1 | x
4 | Handtracking slider auf 2D Darstellung anwenden + adaptieren (Akzeptanzkriterium: Slider kann mit Handtracking verwendet werden und funktioniert für alle 3 Schnittebenen (transversal, sattigal, coronal) | 5 | 6 | 1 | x
5 | Testen der derzeitigen Implementierungen und Behebung von potentiellen Bugs | 7 | 6 | -1 | x |  | Vor der Endabgabe in diesem Semester wird erneut getestet, um potentielle Bugs zu finden und zu beheben
6 | Erweiterung der Einfärbung für Gesamtherz und Segmente (Akzeptanzkriterium: transfer functions wurden optimiert, um realistischere Farben zu erzeugen) | 8 | 7 | -1
n |  |  |  | 0
6 |  | 36 | 40 | 4