## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2025-06-10 17:00
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Herzsegmente positionieren: Einzelne Segmente sollen so angeordnet werden, dass ein Gesamtherz entsteht und es soll evalusiert werden, ob das durch im DICOM gespeicherten Koordinaten erfolgen kann (Akzeptanzkriterium: User erkennt in VR Ansicht nicht, dass es sich um einzelne Segmente handelt) | 5 | 8 | 3 | x
2 | Einfärbung: Transfer function für die Einfärbung sollen weiter optimiert werden (Akzeptanzkriterium: Farben des Herzens sind durch eine Farblegende erklärbar) | 5 | 5 | 0 | x
3 | Debugging: die in ReqID = 4 (Testen) potentiell gefundenen Bugs sollen behoben werden (Akzeptanzkriterium: ein nicht bestandener dynamischer Test soll nach Debugging nochmal getestet werden und bestehen) | 10 | 12 | 2 |  | x | Beim Herz (das aus einzelnen Segment- Objekten aufgebaut ist) funktioniert die transversale Ansicht nicht
4 | Testen: Die Funktionen (Zoom, Rotation, Innenansicht in 3 Schnittebenen, 2D Schnitte in 3 Schnittebenen) sollen dynamisch in der VR Umgebung getestet werden (Akzeptanzkriterium: Funktionen wurden dynamisch getestet und die Ergebnisse in einem Testprotokoll festgehalten | 10 | 8 | -2 | x
5 | Legende für Farben: Eine Legende für die Farben des Herzens soll in der VR Umgebung sichtbar sein (Akzeptanzkriterium: Legende befindet sich in VR Umgebung, die die Farben des Herzens erklärt) | 7 | 5 | -2 | x
6
n |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  | 37 | 38
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol