## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung von σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique). Die Version 2016_slim wurde gegenüber der Version 2016_full stark vereinfacht, um einen besseren Einstieg in die Verwendung zu ermöglichen.
Für dieses Schätzwerkzeug wurden ein Delphi Verfahren, PERT, Storypoints, T-Shirt Sizing und andere Schätzverfahren kombiniert.
Beachten Sie die dazugehörige Anleitung!
- Schätzung in Personenstunden und in abstrakten Sorypoints
- Integration von T-Shirt Sizing
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Bereiche für Benutzereingaben sind freigegeben.
Copyright: CSS Computer-Systems-Support GmbH, Dipl.-Ing.(FH) Sven Schweiger 2007-2016.

## Spezifikation
Delphi Verfahren mit PERT - Unsicherheit ausdrückbar durch Schätzbereich: Breite, p(range) | [13 empty] | T-Shirt-Sizing
ID | Themes / Areas / Arbeitspakete Toplevel | Epics / User Stories / Arbeitspakete TopLevel | User Stories / Detail Level / Beschreibung | Optimistisch (Sp) | Wahrscheinlich (Sp) | Pessimistisch (Sp) | Dokumentation von Annahmen, Überlegungen, Risiken, Bedingungen und Diskussionsergebnissen aus dem Schätzmeeting | Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp) | Kalibrierter erwarteter Aufwand (Ph) | p(range) (5-100) | Divisor (0,25-6) | Standard- Abweichung (Ph) | Varianz | Aufwand (T-Shirt: XS-XXL) | Businesswert (T-Shirt: XS-XXL) | Nettobusiness- wert (T-Shirt: XS-XXL)
|  |  |  | 141 | 284 | 457 |  | 289 | 289 |  |  | 14.6154 | 213.6111
1 | Labels für die dargestellten Komponenten | Recherche zu Label-Inhalten durchführen: Als Entwickler möchte ich die notwendigen Informationen für Labels recherchieren und dokumentieren, damit die Lernenden in der VR-Umgebung fachlich korrekte Informationen der Herzkomponenten erhalten. | Akzeptanzkriterien: Eine Liste mit allen zu labelnden Herzkomponenten (z. B. Gewebetypen, Blutgefäße, Hauptkammern) ist erstellt und abgestimmt. Zusatzinformationen zu den Herzsegmenten sind definiert. | 5 | 10 | 15 |  | 10 | 10 | 99.73 | 6 | 1.6667 | 2.7778 | L | L | L
2 | Labels für die dargestellten Komponenten | UI für Labels entwerfen: Als Nutzer möchte ich Labels klar und lesbar im VR-Interface angezeigt bekommen, damit ich die Herzkomponenten leicht identifizieren kann. | Akzeptanzkriterien: Labels sind gut sichtbar und heben sich vom Hintergrund ab. Labels sind in VR aus verschiedenen Perspektiven lesbar. Das UI-Design entspricht dem einheitlichen Look & Feel der Anwendung. Labels beeinträchtigen nicht die Sicht auf das Herzmodell. | 5 | 8 | 12 |  | 8.1667 | 8.1667 | 99.73 | 6 | 1.1667 | 1.3611 | L | XL | XL
3 | Labels für die dargestellten Komponenten | Logik für Labels implementieren: Als Nutzer möchte ich, dass Labels automatisch die richtige Komponente anzeigen, damit ich mich auf die Korrektheit der Bezeichnungen verlassen kann. | Akzeptanzkriterien: Labels sind korrekt mit den jeweiligen Herzkomponenten verknüpft. Änderungen (z. B. Zoom, Rotation) werden berücksichtigt und Labels bleiben korrekt positioniert. Fehlerfälle (fehlende Daten) werden sinnvoll behandelt (z. B. kein Label statt falsches Label). | 19 | 29 | 40 |  | 29.1667 | 29.1667 | 99.73 | 6 | 3.5 | 12.25 | L | XXL | XXL
4 | Labels für die dargestellten Komponenten | Labels dynamisch ein-/ausblenden: Als Nutzer möchte ich Labels je nach Bedarf ein- oder ausblenden können, damit ich zwischen einer klaren Modellansicht und einer beschrifteten Ansicht wechseln kann. | Akzeptanzkriterien: Labels können per UI-Element oder Geste ein-/ausgeblendet werden. Labels passen sich dynamisch an die aktuelle Sichtweise (Zoom, Rotation) an. Das Umschalten erfolgt ohne merkliche Verzögerung. | 10 | 23 | 38 |  | 23.3333 | 23.3333 | 99.73 | 6 | 4.6667 | 21.7778 | L | L | L
5 | Labels für die dargestellten Komponenten | Labels mit erweiterten Informationen ausstatten: Als Nutzer möchte ich bei Bedarf zusätzliche Informationen über eine Herzkomponente abrufen können, damit ich mein Wissen vertiefen kann, ohne das Modell zu überladen. | Akzeptanzkriterien: Erweiterte Informationen sind per Interaktion (z.B. Klick, Hover, Auswahl) abrufbar. Basisinformationen (Name der Komponente) bleiben weiterhin sichtbar. Erweiterte Inhalte sind fachlich korrekt und didaktisch sinnvoll strukturiert. | 13 | 35 | 49 |  | 33.6667 | 33.6667 | 99.73 | 6 | 6 | 36 | XL | L | M
6 | Quiz | Multiple Choice Quiz implementieren: Als Lernender möchte ich Multiple-Choice-Fragen zu Herzsegmenten beantworten können, damit ich mein Wissen testen kann. |  | 15 | 28 | 40 |  | 27.8333 | 27.8333 | 99.73 | 6 | 4.1667 | 17.3611 | L | XXL | XXL
7 | Quiz | Testing + Bugfixing Quiz: Als Entwickler möchte ich die Quizfunktionen testen, damit ich Fehler früh erkenne. |  | 5 | 15 | 39 | Hängt von der Anzahl an Bugs ab | 17.3333 | 17.3333 | 99.73 | 6 | 5.6667 | 32.1111 | L | M | S
8 | Quiz | Lern/Trainingsmodus implementieren: Als Lernender möchte ich einen Trainingsmodus nutzen können, bei dem falsche Antworten erklärt werden, damit ich den Stoff besser verstehe. Als Lernender möchte ich Fragen unbegrenzt wiederholen können, damit ich ohne Druck üben kann. |  | 8 | 16 | 36 |  | 18 | 18 | 99.73 | 6 | 4.6667 | 21.7778 | L | M | S
9 | Quiz | Difficulty Level für die Quizes: Als Lernender möchte ich zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen können, damit ich den Umfang an meine Kenntnisse anpasse. |  | 4 | 10 | 18 |  | 10.3333 | 10.3333 | 99.73 | 6 | 2.3333 | 5.4444 | L | S | XS
10 | Bugfixes | Als Entwickler möchte ich bekannte Bugs beheben, damit ich sicherstelle, dass neue Features keine Fehler einführen. |  | 6 | 18 | 28 |  | 17.6667 | 17.6667 | 99.73 | 6 | 3.6667 | 13.4444 | L | M | S
11 | Quiz | Quiz Ablauf designen (keine Implementierung): Als Entwickler möchte ich den Quizablauf klar definieren (Start, Fragen, Feedback, Ergebnis), damit die Implementierung konsistent und erweiterbar ist. |  | 3 | 7 | 12 |  | 7.1667 | 7.1667 | 99.73 | 6 | 1.5 | 2.25 | M | L | L
12 | Quiz | Hotspot Quiz(Struktur antippen) implementieren: Als Lernender möchte ich bestimmte Herzsegmente direkt antippen, um Fragen zu beantworten, damit ich mein Wissen an der Anatomie praktisch überprüfe. |  | 21 | 34 | 53 |  | 35 | 35 | 99.73 | 6 | 5.3333 | 28.4444 | XL | XXL | XXL
13 | Quiz | Punktesystem einführen: Als Lernender möchte ich Punkte für richtige Antworten erhalten, damit ich meine Fortschritte messen kann. Als Dozent möchte ich das Punktesystem konfigurieren können, damit es zu verschiedenen Trainingsmodi passt. |  | 6 | 11 | 17 |  | 11.1667 | 11.1667 | 99.73 | 6 | 1.8333 | 3.3611 | L | L | L
14 | White/Black Box Testing | Als Entwickler möchte ich White-Box-Tests durchführen, um interne Logik und Codequalität abzusichern. Als Entwickler möchte ich Black-Box-Tests durchführen, um die Funktionalität aus Nutzersicht zu prüfen. |  | 8 | 12 | 16 |  | 12 | 12 | 99.73 | 6 | 1.3333 | 1.7778 | L | XL | XL
15 | Start Menü erstellen | Als Benutzer möchte ich ein Startmenü sehen, damit ich auswählen kann, ob ich lernen, trainieren oder ein Quiz starten will. Als Benutzer möchte ich im Startmenü einfache Navigation haben, damit ich schnell zur gewünschten Funktion gelange. |  | 7 | 15 | 24 |  | 15.1667 | 15.1667 | 99.73 | 6 | 2.8333 | 8.0278 | L | L | L
16 | Umbgebung erstellen | Als Benutzer möchte ich eine realistische Lernumgebung betreten können, damit ich mich im VR-Lerntool orientieren und konzentrieren kann. Als Benutzer möchte ich eine klare Platzierung der Herzmodelle und Bedienelemente haben, damit ich die Inhalte intuitiv erkunden kann. |  | 6 | 13 | 20 |  | 13 | 13 | 99.73 | 6 | 2.3333 | 5.4444 | L | XXL | XXL
17 | [9 empty] | 99.73 | 6
18 | [9 empty] | 99.73 | 6
19 | [9 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6

## Aufwandschätzung
Aufwandschätzung mit Zusagesicherheit (Konfidenzintervall)
Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 259.7691 | 32.4711 | 1.6236 | 0.1353
10% | 270.2922 | 33.7865 | 1.6893 | 0.14078
16% | 274.3846 | 34.2981 | 1.7149 | 0.14291
20% | 276.723 | 34.5904 | 1.7295 | 0.14413
25% | 279.2077 | 34.901 | 1.745 | 0.14542
30% | 281.4 | 35.175 | 1.7587 | 0.14656
40% | 285.3461 | 35.6683 | 1.7834 | 0.14862
50% | 289 | 36.125 | 1.8062 | 0.15052
60% | 292.6539 | 36.5817 | 1.8291 | 0.15242
70% | 296.6 | 37.075 | 1.8538 | 0.15448
75% | 298.7923 | 37.349 | 1.8675 | 0.15562
80% | 301.277 | 37.6596 | 1.883 | 0.15692
84% | 303.6154 | 37.9519 | 1.8976 | 0.15813
90% | 307.7078 | 38.4635 | 1.9232 | 0.16026
98% | 318.2309 | 39.7789 | 1.9889 | 0.16575

## Angebotspreis
Angebotskalkulation
Parameter zur Angebotskalkulation
Stundensatz / Tagsatz
Stundensatz (EUR) 2) | 139
Stunden pro Tag 1) | 7.7
Tagsatzsatz (EUR) 2) | 1070.3
1) Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenberechnung, nicht für die Ressourcenberechnung!
2) Der Tagsatz bzw. Stundensatz ist bei dieser einfach Kalkulation ein Mischsatz für das Unternehmen bzw. das Projekt (inkl. Gemeinkosten, etc.)!
Vereinfachte Angebotskalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 279.2077 | 289 | 298.7923 | 318.2309
Gesamtaufwand (Tage) | 36.2607 | 37.5325 | 38.8042 | 41.3287
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 38809.864 | 40171 | 41532.136 | 44234.0926
Bemerkung zur Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Einstellungen
Nettobusinesswert
Businesswert / Aufwand | XS | S | M | L | XL | XXL
XS | XS | S | M | L | XL | XXL
S | XS | S | M | L | XL | XXL
M | XS | XS | M | L | XL | XXL
L | XS | XS | S | L | XL | XXL
XL | XS | XS | S | M | XL | XXL
XXL | XS | XS | S | M | L | XXL
Nettobusinesswert | Umsetzung | Empfehlung bei Fixpreis
XS | nicht relevant | nicht relevant
S | kaum relevant | nicht relevant
M | möglich | nicht relevant
L | wichtig | COS / abnahmerelevant
XL | sehr wichtig | COS / abnahmerelevant
XXL | unbedingt | COS / abnahmerelevant
Kalibrierung Storypoints auf Personenstunden
Story Points | Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h) | Aufwand in T-Shirt Sizes | Entspricht Personen- tagen | Entspricht Personen- monaten | Granularität | Anzuwenden in der Phase
512 | 512 | XXL | 64 | 3.2 | Epics | Vorprojekt
256 | 256 | XXL | 32 | 1.6 | Epics | Vorprojekt
128 | 128 | XXL | 16 | 0.8 | Epics | Vorprojekt
64 | 64 | XL | 8 | 0.4 | Epics | Vorprojekt
32 | 32 | L | 4 | 0.2 | Epics / User Story | Vorprojekt/Sprint
16 | 16 | L | 2 | 0.1 | User Story | Sprint/Vorprojekt
8 | 8 | M | 1 | 0.05 | User Story | Sprint
4 | 4 | M | 0.5 | 0.025 | User Story | Sprint
2 | 2 | S | 0.25 | 0.0125 | User Story | Sprint
1 | 1 | S | 0.125 | 0.00625 | User Story | Sprint
0.5 | 0.5 | XS | 0.0625 | 0.003125 | User Story | Sprint
0 | 0 | XS | 0 | 0 | User Story | Sprint
Ermittlung des Divisors für die Berechnung der Standardabweichung (Schätzformal nach McConnell)
Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
100 | 6
95 | 6
85 | 3.3
75 | 2.6
65 | 2.1
55 | 1.7
45 | 1.4
35 | 1
25 | 0.77
15 | 0.51
5 | 0.25
0 | 0.25
Ideale Umrechnungswerte Personen-Stunden / -Tage / -Monate / -Jahre
Umrechnung | Ideale Personenstunden
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
Wird für die Umrechnung des Gesamtaufwandes verwendet!