## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2025-10-14 19:30
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5 |  | -
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Bug beheben letztes Semester + Test. Akzeptanzkriterium: 2D Schnittebene funktioniert in allen 3 Schnittabenen mithilfe von Handtracking | 10 | 11 | 1 | x
2 | Recherche zu Label Inhalten durchführen: Als Entwickler möchte ich die notwendigen Informationen für Labels recherchieren und dokumentieren, damit die Lernenden in der VR-Umgebung fachlich korrekte Informationen der Herzkomponenten erhalten. Akzeptanzkriterium: Zusatzinformationen sind für alle Herzsegmente laut Unity definiert. | 10 | 8 | -2 | x
3 | User Story: Als Nutzer möchte ich Labels klar und lesbar im VR-Interface angezeigt bekommen, damit ich die Herzkomponenten leicht identifizieren kann. Akzeptanzkriterien: Labels sind gut sichtbar und heben sich vom Hintergrund ab. Labels sind in VR aus verschiedenen Perspektiven lesbar. Das UI-Design entspricht dem einheitlichen Look & Feel der Anwendung. Labels beeinträchtigen nicht die Sicht auf das Herzmodell. | 8 | 15 | 7 |  | x | Die Grundfunktion wurde implementiert, es kommt allerdings teilweise zu Darstellungsproblemen im Laufzeitmodus. Im nächsten Sprint wird an einer Optimierung gearbeitet.
4 | Logik für Labels implementieren (Teil 1): Als Nutzer möchte ich, dass Labels automatisch die richtige Komponente anzeigen, damit ich mich auf die Korrektheit der Bezeichnungen verlassen kann. Akzeptanzkriterien: Labels sind korrekt mit den jeweiligen Herzkomponenten verknüpft. Akzeptanzkriterien für Teil 2 (Sprint 2): Änderungen (z. B. Zoom, Rotation) werden berücksichtigt und Labels bleiben korrekt positioniert. Fehlerfälle (fehlende Daten) werden sinnvoll behandelt (z. B. kein Label statt falsches Label). | 15 | 12 | -3 | x
| Summe | 43 | 46 | 3 | 3 | 1
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol