## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2025-11-04 19:30
Group Number |  | 16
Participant 1 |  | Marcel Gössl
Participant 2 |  | Karim Salem
Participant 3 |  | Simon Marek
Participant 4 |  | Felix Hadinger
Participant 5 |  | -
Mentor |  | Lilly Treml
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Hotspot Quiz(Struktur antippen) implementieren: Als Lernender möchte ich bestimmte Herzsegmente antippen, um Fragen zu beantworten, damit ich mein Wissen an der Anatomie praktisch überprüfe. Akzeptanzkriterien: Herzsegmente befinden sich in der Quiz Scene, Fragen zu Segmenten werden gestellt, Segmente können ausgewählt werden und Auswahl wird als richtig/falsch gewertet | 14 |  |  |  |  | Dieses Item wird aus dem letzten Sprint fortgeführt.
2 | Difficulty Level für die Quizes: Als Lernender möchte ich zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen können, damit ich den Umfang an meine Kenntnisse anpasse. Akzeptanzkriterien: User kann zwischen den Schwierigkeitsgraden Einsteiger, Fortgeschritten und Profi wählen. Die Auswahl verändert die zur Verfügung stehende Zeit im Quizmodus. | 10 |  |  |  |  | Hat dieses Item einen Mehrwert für die Nutzer? Wäre es besser, direkt mit dem Testen der gesamten Software zu starten?
3 | Testing + Bugfixing Quiz: Als Entwickler möchte ich die Quizfunktionen testen, damit ich Fehler früh erkenne. | 15
4 | Recherche + Definition von Quizfragen: Als Benutzer möchte ich Fragen rund um das menschliche Herz gestellt bekommen, um mein Wissen zu testen. Akzeptanzkriterien: mindestens 25 Fragen wurden formuliert und deren Quellen dokumentiert bzw. bei KI-Generation wurde diese laut FH Richtlinien festgehalten | 15
| Summe | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol